ДОГОВІР  № ______

про співробітництво і взаємодопомогу

смт. Білогір’я                                                                                        "10"  червня 2014 р.

Білогірський НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім..І.О.Ткачука, гімназія», іменований далі НВК, в особі Дідух І.І. – директора НВК,  Білогірський районний методичний кабінет, іменований далі - РМК, в особі Артемчук Н.М. – завідувачки РМК, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, іменований далі - Інститут, в особі Ребрини В.А., старшого викладача кафедри теорії і методики природничо-математичних предметів та технологій – наукового консультанта, Хмельницького національного університету, іменований далі - ХНУ, в особі Петровського С.С., доцента кафедри інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету, кандидата педагогічних наук – наукового керівника проекту,  уклали даний Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний договір є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між НВК, РМК, Інститутом, ХНУ у процесі співпраці сторін щодо наукового керівництва дослідно-експериментальною роботою за темою: "Розвиток інформаційного середовища навчального закладу " на базі НВК на 2014- 2019 роки.

1.2. Конкретні роботи в рамках даного договору оформляються програмою дослідно-експериментальної роботи (Додаток 1) окремими заходами. додатковими угодами чи шляхом обміну листами.

2.  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

НВК зобов’язаний:

- Забезпечувати виконання заходів передбачених програмою дослідно-експериментальної роботи (Додаток 1).

РМК зобов’язаний:

- Сприяти та надавати методичну допомогу у реалізації заходів передбачених програмою дослідно-експериментальної роботи

Інститут зобов’язаний:

- Здійснювати консультативний супровід з питань, які виникають в процесі реалізації програми роботи дослідно-експериментального майданчика.

ХНУ зобов’язаний:

- Здійснювати наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою: "Розвиток інформаційного середовища навчального закладу " на базі НВК

- Визначати перспективність подальшого проведення досліджень та надавати рекомендації щодо застосування  результатів НДР;

3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

3.1. Сторони  здійснюють  співробітництво на безоплатній  основі з усіх видів діяльності, передбачених статутами партнерів. Затрачений час має зараховуватися в наукове та методичне навантаження задіяних працівників

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. При настанні обставин неможливості повного чи часткового виконання будь-якого з положень цього договору або додаткових угод до даного договору з причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони, остання сповіщає інші сторону негайно.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори, що виникають при виконанні зобов'язань за цим договором і не врегульовані сторонами шляхом переговорів підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. До даного договору можуть бути внесені зміни за згодою сторін.

6.2. Зміни і доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані сторонами, що домовляються.

6.3. Сторони не мають права передавати третім особам виконання даного договору без письмового дозволу іншої сторони.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Даний договір набуває чинності з моменту підписання.

7.1. Договір набирає сили з моменту підписання та діє до 31 грудня 2019 року або  припиняється за згодою сторін.

7.2. Даний договір складений у чотирьох примірниках, по одному для кожної сторони, усі примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

| Білогірський НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім..І.О.Ткачука, гімназія» вул.Шевченка 89, смт Білогір’я, Хмельницька область, 30200 | Хмельницький ОІППО, вул. Озерна, 14, м.Хмельницький, 29017, ЄДРПОУ 02139802, р/р 35413003001216 ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013 |
| --- | --- |
| _____________________ Дідух І.І. | ___________________ В.А.Ребрина МП Підпис засвідчую Ю.Вознюк |
| Білогірський районний методичний кабінет вул.Шевченка 44, смт Білогір’я, Хмельницька область, 30200 | Хмельницький національний університет м. Хмельницький код 02071234 р/р 31256202112059 ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013 |
| ______________________Артемчук Н.М. МП Підпис засвідчую М.Кабанова | ___________________ С.С.Петровський МП Підпис засвідчую _______________ |

Додаток 1

Програма

дослідно-експериментальної роботи за темою : "Створення інформаційного середовища навчального закладу"

на 2014- 2019 роки

| № етапу | Назва етапу | Термін тривалості етапу | Заплановані форми та методи роботи в експериментальному закладі | Термін проведення | Виконавець | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перший | Організаційно-концептуальний Діагностично-прогностичний | 2014-2015 | 1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи | до 10.06.2014 |  | Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою |
|  |  |  | 2.Опрацювання нормативно-правової, науково-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження. | до 31.12.2014 |  | Створення бази нормативно-правового забезпечення |
|  |  |  | 3. Вивчення та аналіз педагогічного досвіду колективів України з питань створення інформаційного середовища навчального закладу | протягом 2014-2015рр |  | Створення кластеру знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу |
|  |  |  | 4. Проведення аналізу організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансових умов проведення експериментальної діяльності | 2014-2015 н.р. |  | Створення бази даних про матеріально-економічне забезпечення умов проведення експерименту |
|  |  |  | 5. Проведення діагностичних досліджень рівня готовності педагогічних працівників до використання ІКТ | до 30.08.2014 |  | Визначення рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності |
|  |  |  | 6. Визначення складу творчої групи з учителів-дослідників та шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи | до 10.09.2014 |  | Творча група вчителів-дослідників та психолога |
|  |  |  | 7. Забезпечення колективу науково-методичною літературою. | протягом 2014-2015 н.р. |  | Створення картотеки науково-методичної літератури. |
|  |  |  | 8. Створення умов для проведення експерименту. | протягом 2014-2015 н.р. |  | Забезпечення матеріально-технічних умов експерименту |
|  |  |  | 9. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі. | до 31.12.2014 |  | Звіт |

| Другий | Формувальний. Проведення експериментальної діяльності |  | 1. Оснащення закладу Мобільними інтерактивними комплексами. | 2016-2018 рр. |  | Придбання інтерактивних комплексів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Встановлення серверного обладнання | протягом 2016-2018рр. |  | Встановлення сервера з постійним доступом до мережі Інтернет |
|  |  |  | 3. Модернізація локальної комп'ютерної мережі у закладі з метою надання можливості доступу до мережі Інтернет з усіх автоматизованих робочих місць. | 2015-2016рр. |  | Придбання та встановлення обладнання |
|  |  |  | 4. Впровадження програмно- технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту. | протягом 2016-2018рр. |  | Встановлення необхідного програмного забезпечення та його налаштування |
|  |  |  | 5. Проведення навчальних, практичних занять для учителів-предметників із питань використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної бази даних | протягом 2016-2018рр. |  | Підвищення рівня ІКТ – компетентності педагогічних працівників НВК |
|  |  |  | 6. Створення електронної бібліотеки | протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 7. Створення інформаційних ресурсів для проведення навчально-виховної діяльності | протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 8. Створення інформаційних ресурсів для додаткової навчальної діяльності учнівського колективу | протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 9. Створення електронної тематичної картотеки інформаційних ресурсів | протягом 2016-2018рр. |  | Картотека |
|  |  |  | 10. Проведення рецензування та апробації створених інформаційних ресурсів | 2018р. |  | Науково-методичне забезпечення експерименту |
|  |  |  | 11. Висвітлення ходу проведення експерименту шляхом публікації науково-методичних статей | протягом 2016-2018рр. |  | Публікації за темою експерименту |
|  |  |  | 12. Корекція організаційних, науково-методичних, інформаційних умов експерименту, визначення позитивних і негативних прогнозів, результатів дослідного проекту. | протягом 2016-2018рр. |  | Проведення майстер-класів, відкритих уроків з використанням створеної інформаційної бази |
| Висновки за результатами ІІ-го етапу |

| Третій | Підсумковий | 2018-2019 | 1. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної діяльності. | 2018-2019рр. |  | Інформаційно-аналітичні матеріали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Здійснення підсумкового етапу діагностики рівня готовності педагогічних працівників до застосування ІКТ. | 2019р. |  | Інформаційно-аналітичні матеріали |
|  |  |  | 3. Узагальнення шляхів, форм, методів, прийомів роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій в НВП | 2018-2019рр. |  | Розробка методичних рекомендацій |
|  |  |  | 4. Оцінка ефективності результатів експерименту | 2019р. |  | Розробка висновків, рекомендацій |
|  |  |  | 5. Проведення підсумкової конференції за результатами роботи над експериментом | 2019р. |  | Звіт |
|  |  |  | 6. Підготовка і публікація науково-методичних матеріалів | 2018-2019рр. |  | Публікації про результати дослідження |
| Висновки за результатами ІІІ-го етапу |