Програма

дослідно-експериментальної роботи

"Вдосконалення професійних компетентностей

педагогів шляхом впровадження здоров"язбережувальних технологій на базі

ДНЗ та Жемелинецької ЗОШ 1 ступенів Білогірського району

Хмельницької області на 2014-2017 роки"

| № п/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Організаційно-підготовчий етап (квітень 2014-грудень 2014) |
| 1 | Обгрунтування дослідження, заявка на проведення науково-дослідної та експериментальної роботи, підписання угоди | квітень, 2014 р. | Створення бази нормативного забезпечення експерименту |
| 2 | Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи | квітень, 2014 р. | Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи |
| 3 | Опрацювання нормативно-правової, науково-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми об"єкта, предмета, мети, гіпотези та завдань дослідження | квітень, 2014 р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 4 | Створити анотований каталог літератури з питань впровадження здоров"язбережувальних технологій у роботі педагогів ЗОШ та ДНЗ | травень, 2014р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 5 | Оформити в медіатеці райметодкабінету рубрику "Сучасні здоров"язбережувальні технології у роботі з дітьми" | червень, 2014р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 6 | Оформити електронний методичний банк з проблеми експерименту | вересень, 2014р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 7 | Оформити тематичні бюлетні, поради з питань здоров"язбережувальних технологій у ДНЗ | вересень-жовтень, 2014 р. | Створення бази даних за темою експерименту |
| 8 | Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників до впровадження здоров"язбережувальних технологій та рівня психологічної готовності педагогів | квітень, 2014р. | Визначення готовності педагогів до інноваційної діяльності. Аналітичні матеріали. |
| 9 | Методична робота з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно –експериментальної роботи | квітень-листопад, 2014р. | Обізнаність педагогів з питань реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи |
| 10 | Придбання необхідної психолого-педагогічної та методичної літератури, наочних посібників, яка допоможе у впровадженні здоров"язбережувальних технологій | протягом року | Створення матеріально-технічних умов експерименту |
| 11 | На сайті райметодкабінету, ДНЗ, ЗОШ організувати форум, блог з даної проблеми | протягом року | Створення бази даних за темою експерименту |
| 12 | Визначення та формування групи учасників для роботи в експерименті | квітень, 2014р. | Залучення до участі в експерименті |
| 13 | Активізувати просвітницьку роботу з батьківською громадою по ознайомленню здоров"язбережувальних технологій у ДНЗ і ЗОШ | протягом року |  |
| 14 | Провести 1 етап моніторингового дослідження щодо фізичного розвитку та рухової активності дошкільника | квітень, 2014р. | аналітичні матеріали |
| 15 | Організувати консультації для педагогів ЗОШ та ДНЗ, батьків з даної програми | протягом року |  |
| 16 | Висновки про хід та результати 1-го етапу |  |  |
|  | П. Концептуально-діагностичний етап (січень 2015-травень 2016 року) |
| 1 | Відбір діагностичних методик дослідження | січень, 2015 р. | Діагностичний інструментарій дослідження |
| 2 | Проведення констатуючого експерименту з метою визначення впливу використання здоров"язбережувальних технологій у роботі ДНЗ та ЗОШ | січень, 2015р. | Діаграми, таблиці, математична обробка даних |
| 3 | Аналіз позитивного педагогічного досвіду з метою визначення основних шляхів, методів і засобів, умов використання сучасних здоров"язбережувальних технологій у ДНЗ та ЗОШ (Рада РМК) | травень,2016р. | Науково-методичне забезпечення експерименту |
| 4 | Розробка моделі взаємодії суб"єктів здоров"язбережувального середовища на базі Жемелинецької ЗОШ 1 ст., ДНЗ та методичне забезпечення її реалізації | січень, 2015 р. | Модель взаємодії суб"єктів здоров"язбережувального середовища, методичне забезпечення |
| 5 | Залучення до даного експерименту висококваліфікованих педагогів, науковців, батьків | протягом року |  |
| 6 | Покращення матеріально-технічної , навчально-методичної бази ДНЗ, школи | протягом року | Обладнання мультимедійних аудиторій |
| 7 | Стратегічне планування методичної і навчально-виховної роботи Жемелинецької ЗОШ 1 ст., ДНЗ відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи і результатів діагностики | квітень , 2016 р. | плани роботи |
| 8 | Підготовка і публікація науково-методичних статей | травень, 2016 р. | публікації за темою експерименту |
| 9 | Коригування та проведення апробації програмно-методичного інструментарію для забезпечення навчально-виховного процесу з використанням здоров"язбережувальних технологій | травень, 2016р. | Проведення різноманітних заходів |
| 10 | Висновки за результатами П-го етапу |  |  |
|  | Ш. Формувальний етап (вересень 2016 – грудень 2016 року) |
| 1 | Визначення рівня взаємодії суб"єктів здоров"язбережувального середовища Жемелинецького ДНЗ та ЗОШ 1 ст. на початку формувального етапу експерименту | вересень-грудень, 2016р. | Аналітичні матеріали |
| 2 | Експериментальне дослідження організаційно-педагогічних умов для розробки взаємодії суб"єктів здоров"язбережувального середовища | вересень-листопад, 2016 р. | Визначення організаційно-педагогічних умов по створенню здоров"язбережувального середовища |
| 3 | Визначення рівня сформованості здоров"язбережувальних технологій на основі створеної моделі взаємодії між його суб"єктами в кінці формувального етапу | вересень-грудень,2016р. | Аналітичні матеріали |
| 4 | Випуск методичних рекомендацій | грудень, 2016р. | Розробка методичних рекомендацій |
| 5 | Проведення П етапу моніторингового дослідження щодо фізичного розвитку та рухової активності дошкільника | жовтень, 2016р. | Аналітичні матеріали |
| 6 | Висновки за результатами Ш-го етапу |  |  |
|  | 1У. Узагальнюючий етап (січень 2017-травень 2018р.) |
| 1 | Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості здоров"язбережувальних технологій на базі Жемелинецької ЗОШ 1 ст., ДНЗ. | січень-лютий , 2017 р. | Аналітичні матеріали |
| 2 | Порівняння результатів діагностичного і узагальнюючого етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями. | березень-квітень, 2017р. | Аналітичні висновки про результативність розробленої моделі взаємодії суб"єктів здоров"язбережувальних технологій |
| 3 | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі | березень-квітень, 2017 р. | Статті, науково-методичний посібник, методичні рекомендації по темі дослідження |
| 4 | Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи | квітень-грудень, 2017 р. | Тести виступів |
| 5 | Популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи у системі методичної роботи району | жовтень-листопад, 2017 р. | Презентаційні матеріали |
| 6 | Розробка методичних рекомендацій педагогів, які працюють щодо ефективності підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання здоров"язбережувальних технологій та відповідного програмно-методичного інструментарію | листопад-грудень,2017р. | Розробка методичних рекомендацій |
| 7 | Узагальнення принципів, шляхів, форм, методів, умов використання сучасних здоров"язбережувальних технологій з метою підвищення якості навчально-виховного процесу | травень, 2017 р. | Розробка та застосування положень, висновків, рекомендацій |
| 8 | Оформлення досвіду роботи педагогічних колективів Жемелинецького ДНЗ та ЗОШ 1 ст. з проблеми "Впровадження сучасних здоров"язбережувальних технологій у навчально-виховний процес" та наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи по темі дослідження |  | Науково-методичний посібник, науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту) |
| 9 | Проведення районної науково-практичної конференції: "Сучасні здоров"язбережувальні технологій у дошкільній та початковій ланках освіти" | травень, 2017 р. | Програма науково-практичної конференції, науково-методичні матеріали |
| 10 | Скринінг – оцінка ефективності результатів експерименту | травень, 2017 р. | Розробка та застосування положень, висновків, рекомендацій |
|  | У. Коригувальний етап |