Програма

дослідно-експериментальної роботи за темою : "Створення інформаційного середовища навчального закладу"на базі Білогірського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія» на 2014- 2019 роки

| № етапу | Назва етапу | Термін тривалості етапу | Заплановані форми та методи роботи в експериментальному закладі | Термін проведення | Виконавець | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перший | Організаційний | квітень-грудень 2014 | 1.Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи | до 10.06.2014 |  | Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою |
|  |  |  | 2.Опрацювання нормативно-правової, науково-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження | до 31.12.2014 |  | Створення бази нормативно-правового забезпечення |
|  |  |  | 3.Вивчення та аналіз педагогічного досвіду колективів України з питань створення інформаційного середовища навчального закладу | протягом 2014 р. |  | Створення кластеру знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу |
|  |  |  | 4. Проведення аналізу організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансових умов проведення експериментальної діяльності | Червень 2014 р. |  | Створення бази даних про матеріально-економічне забезпечення умов проведення експерименту |
|  |  |  | 5.Проведення педагогічної ради за темою «Про основні завдання діяльності Білогірського НВК на І етапі дослідно-експериментальної роботи» | Серпень 2014 р. |  | План, протокол проведення педагогічної ради |
|  |  |  | 6.Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі. | Грудень 2014 |  | Звіт |
| Другий | Концептуально-діагностичний | Січень-грудень 2015 р. | 1.Визначення теоретико - концептуальних основ процесу створення інформаційного середовища навчального закладу | Січень 2015 р. |  | Готовність педагогічного колективу до вирішення завдань експерименту |
|  |  |  | 2.Визначення організаційно-педагогічних умов створення інформаційного середовища навчального закладу | Січень 2015 р. |  | Готовність педагогічного колективу до вирішення завдань експерименту |
|  |  |  | 3.Проведення діагностичних досліджень рівня готовності педагогічних працівників до використання ІКТ | Січень 2015 р. |  | Визначення рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності |
|  |  |  | 4.Планування методичної та навчально-виховної роботи закладу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи і результатів діагностики | Лютий 2015 р. |  | Обізнаність педагогів з питань реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи |
|  |  |  | 5.Визначення складу творчої групи з учителів-дослідників та шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи | Січень 2015 р. |  | Творча група вчителів-дослідників та психолога |
|  |  |  | 6.Відбір діагностичних методик дослідження | Лютий-березень 2015 р. |  | Діагностичний інструментарій дослідження |
|  |  |  | 7. Забезпечення колективу науково-методичною літературою | Протягом року |  | Створення картотеки науково-методичної літератури |
|  |  |  | 8.Розроблення моделі інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу | Серпень-вересень 2015 р. |  | Функціонально-змістовні моделі інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. Навчально-методичне забезпечення. |
|  |  |  | 9.Підготовка та проведення засідання педагогічної ради та ради закладу « Про педагогічні умови формування інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» | Грудень 2015 р. |  | План, протокол проведення педагогічної ради |
|  |  |  | 10.Підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи | Грудень 2015 |  | Звіт |
| Третій | Формувальний | Січень 2016 р. – грудень 2018 р. | 1.Визначення рівня сформованості інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу | Травень-грудень 2016 р. |  | Аналітичні матеріали |
|  |  |  | 2.Експериментальне дослідження організаційно-педагогічних умов формування інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу | Вересень-грудень 2016 р. |  | Визначення організаційно-педагогічних умов формування інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу |
|  |  |  | 3.Впровадження програмно-технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту | Протягом 2016-2018рр. |  | Встановлення необхідного програмного забезпечення та його налаштування |
|  |  |  | 4.Проведення навчальних, практичних занять для учителів-предметників із питань використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної бази даних | Протягом 2016-2018рр. |  | Підвищення рівня ІКТ – компетентності педагогічних працівників НВК |
|  |  |  | 5.Створення електронної бібліотеки | Протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 6.Створення інформаційних ресурсів для проведення навчально-виховної діяльності | Протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 10.Створення інформаційних ресурсів для додаткової навчальної діяльності учнівського колективу | Протягом 2016-2018рр. |  | Електронна база даних |
|  |  |  | 7.Створення електронної тематичної картотеки інформаційних ресурсів | Протягом 2016-2018рр. |  | Картотека |
|  |  |  | 8.Проведення рецензування та апробації створених інформаційних ресурсів | 2018р. |  | Науково-методичне забезпечення експерименту |
|  |  |  | 9. Висвітлення ходу проведення експерименту шляхом публікації науково-методичних статей | Протягом 2016-2018рр. |  | Публікації за темою експерименту |
|  |  |  | 10. Корекція організаційних, науково-методичних, інформаційних умов експерименту, визначення позитивних і негативних прогнозів, результатів дослідного проекту | Протягом 2016-2018рр. |  | Проведення майстер-класів, відкритих уроків з використанням створеної інформаційної бази |
|  |  |  | 11.Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи | Грудень 2018 р. |  | Звіт |
| Четвертий | Підсумковий | Січень-грудень 2019 р. | 1. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної діяльності | 2019 р. |  | Інформаційно-аналітичні матеріали |
|  |  |  | 2. Здійснення підсумкового етапу діагностики рівня готовності педагогічних працівників до застосування ІКТ | Травень 2019р. |  | Інформаційно-аналітичні матеріали |
|  |  |  | 3. Узагальнення шляхів, форм, методів, прийомів роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій в НВП | Протягом 2019р. |  | Розробка методичних рекомендацій |
|  |  |  | 4. Оцінка ефективності результатів експерименту | Жовтень 2019р. |  | Розробка висновків, рекомендацій |
|  |  |  | 5. Проведення підсумкової конференції за результатами роботи над проблемою | Листопад 2019р. |  | Збірник матеріалів конференції |
|  |  |  | 6. Підготовка і публікація науково-методичних матеріалів | Протягом року |  | Публікації про результати дослідження |
|  |  |  | 7.Підведення підсумків ІУ (підсумкового) етапу дослідно-експериментальної роботи | Листопад 2019 р. |  | Звіт |
|  |  |  | 8.Підготовка звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи | Листопад 2019 р. |  | Звіт |